## Backlog
Tarefa | Início | Término | Duração (dias) | Status | Prioridade
Desenvolvimento do site | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 29 | Concluído | Alta
Modelo lógico | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 0 | Concluído | Média
Criação do banco de dados | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 3 | Concluído | Alta
Conexão do banco de dados | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 3 | Concluído | Alta
HLD/LLD | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 0 | Concluído | Média
Ferramenta de suporte | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 0 | Concluído | Baixa

## Requisitos
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem Execução
1 | Site institucional | Essencial | 21 | 1
2 | Banco de dados | Essencial | 8 | 2
3 | Conexão pela API Projeto Site | Essencial | 13 | 3
4 | Gráfico informativo | Desejável | 8 | 4
5 | Página de publicações | Importante | 13 | 5